## 监理信用评价附件2（信企明细表）
附件1
湖南省2022年干线公路、水运工程监理企业信用评价结果明细表
填报单位（市州交通质安机构、省水运监督站）盖章： | [16 empty] | 交通主管部门（市州交通运输局、省水运管理局）盖章
序号 | 评价市州名称 | 企业名称 | 企业注册地 | 资质类别 | 资质许可等级 | 工程项目名称 | 项目建设进度情况 | 合同(段)名称 | 合同额（万元） | 失信行为代码(JJX10****) | 失信行为 | 信用等级或扣分标准 | 实际 扣分（分） | 情况说明 | 采信依据 | 企业在该合同(段)的信用评分（分） | 企业在评价市州的总合同额(万元) | 企业在评价市州的各合同额与相应合同段信用评分乘积的和 | 企业在评价市州的信用评价得分（分）
1 | 益阳 | 益阳市公路工程监理有限责任公司 | 湖南 | 公路 | 公路工程乙级 | S236安化县龙塘至江南公路工程 | 在建 | A | 268.5 | 1015 1019 | 未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的；未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的； | 5分/次 3分/次 | 11 | 1、开工报告审批不严，未附技术交底资料；2、沥青路面、交安设施无抽检验收、试验资料；3、需外委试验的原材料未单独外委。 | 益阳市交通运输局 关于2022年全市普通国省道工程项目上半年综合督查情况的通报 | 89 | 980.239 | 89979.818 | 92
[6 empty] | G207 桃江县武潭镇改线工程 | 在建 | A | 301.665 | 1018 1019 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的。未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的； | 3分/项·次 3分/次 | 6 | 1、6月29日下发的监理指令中隧道浆砌工程、二衬未及时养护的问题回复无照片；2、需外委试验的原材料未单独外委； | 益阳市交通运输局 关于2022年全市普通国省道工程项目上半年综合督查情况的通报 | 94
[6 empty] | S507沅江市茶盘洲镇至黄茅洲大桥南公路 | 在建 | J | 410.074 | 1015 1031 | 未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的；监理工地试验室未经质量监督机构备案审核或实际工作中不满足备案要求的。 | 5分/次 3分/次 | 8 | 1、水稳基层施工开工报告审批不严，A标报告缺试验、测量及交底资料，B标报告未明确进场人员、设备，无测量资料；2、试验室标养室湿度控制不到位，水泥室封闭不到位 | 益阳市交通运输局 关于2022年全市普通国省道工程项目上半年综合督查情况的通报 | 92
2 | 益阳 | 长沙华南土木工程监理有限公司 | 湖南 | 公路 | 公路工程甲级 | S511南县东河至茅草街公路改建工程 | 在建 | JL1 | 552.5156 | 1031 | 监理工地试验室未经质量监督机构备案审核或实际工作中不满足备案要求的。 | 3分/次 | 3 | 试验室沥青混合料抽提仪未安装通风设备，水泥沸煮箱未单独放置 | 益阳市交通运输局 关于2022年全市普通国省道工程项目上半年综合督查情况的通报 | 97 | 1742.6956 | 167851.29 | 96.5
[6 empty] | S238安化东坪至渠江公路 | 在建 | J | 1190.18 | 1020 | 监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的。 | 2分/项·次 | 4 | 旁站记录不全，水稳基层试验段施工无旁站记录； | 益阳市交通运输局 关于2022年全市普通国省道工程项目上半年综合督查情况的通报 | 96
信用评价结果统计人：袁义军 | [6 empty] | 联系电话：13342579391 | [9 empty] | 报出日期：2023年1月18日
填表要求：1. 请分别汇总“公路”和“水运”监理企业信用评价结果，分专业制表。
2.“企业名称”：填写监理企业的全称，应与其资质证书上名称一致。
3.“企业注册地”：填写监理企业营业执照注册地的省份。
4.“资质类别”：填写“公路”或“水运”。
5.“项目建设进度情况”：根据项目当年的建设情况，填写“在建”或“交工”。
6. “失信行为代码”：填写失信代码后四位数字；若无失信行为，填写“无”；多项失信行为，以“；”间隔。
7.“失信行为”与“扣分标准”：根据监理企业信用评价标准填写；多项失信行为的，分别对应填写，以“；”间隔。
8.“情况说明”：对失信行为的次数和扣分情况作具体说明。
9.“采信依据”：填写采信文件的发出机关、文号及名称。
10.“企业在评价市州的信用评价得分”：精确到小数点后一位，或填写“直接定为D级”。
11.“信用评价结果统计人”，“联系电话”：填写（市州质安机构、省水运监督站）具体负责信用评价统计工作人员及联系电话。
12. 本表以A3纸打印。